«Утверждаю»

Директор школы:           Т.Н.Шишковичева

План – график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) МОУ  Никольская средняя общеобразовательная школа

на 2010-2015 учебный год

| # Направление |  | Мероприятия на уровне МОУ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| # 1. Нормативно-правовое обеспечение введения стандартов (на основе федеральных и региональных рекомендаций) |  | 1.1.Издание приказа МОУ Никольская СОШ о переходе ОУ на ФГОС | август, 2011 | Шишковичева Т.Н. |
|  |  | 1.2.Внесение изменений в Устав МОУ Никольская СОШ | март, 2011 | Шишковичева Т.Н. |
|  |  | 1.3. Ознакомить учителей со сборниками материалов по ФГОС | сентябрь, 2010 | Шишковичева Т.Н. |
|  |  | 1.4.Разработка документов по НСОТ | до 01.12.2010г. | Шишковичева Т.Н. Петрова О.Н. |
| 2. Создание совета и творческих групп в связи с введением ФГОС |  | 2.1. Создание координационного совета по подготовке введения ФГОС | август, 2010 | Шишковичева Т.Н. Зам директора по УВР |
|  |  | 2.2. Создание творческих групп учителей по введению ФГОС | октябрь, 2010-2015 | Зам директора по УВР |
| 3.Зачисление детей в 1 класс |  | 3.1. Приказ директора школы на зачисление детей в 1 класс | август, 2011 | Шишковичева Т.Н. |
|  |  | 3.2. Заключение договоров с родителями 1-классников | август, 2011-2015 | Шишковичева Т.Н. Кутузова С.В. |
| 4.Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников |  | Проведение методического семинара для педагогов школы по теме: «Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников» | декабрь, 2010 | Воскресенская А.В. |
| 5. Исполнение требований к структуре ООП начального общего образования |  |  |  |  |
| 5.1.Основная образовательная программа начального общего образования (ООПНОО) |  | Разработка ООПНОО в соответствии с требованиями к структуре: |  |  |
|  |  | 5.1.1. Базовый учебный план | январь, 2011-2015 | Зам директора по УВР |
|  |  | 5.1.2.Примерная программа внеучебной деятельности (ППВД) 1-3, 5 кл. | декабрь, 2010-2015 | Зам директора по УВР |
|  |  | 5.1.3. Примерная программа воспитания и социализации школьников (ППВиС) | январь, 2011-2015 | Воскресенская А.В. |
|  |  | 5.1.4. Программа формирования универсальных учебных действий (ПФУУД) | январь, 2011-2015 | Кутузова С.В. Игнатенко В.И. |
|  |  | 5.1.5. Разработка рабочих программ по учебным предметам инвариативной и вариативной части учебного плана. | 2010-2015 | Кутузова С.В. Игнатенко В.И. Учителя предметники |
| 6. Требования к результатам освоения ООПНОО | 6.1. Организация изучения требований к планируемым результатам обучения. Методический семинар. |  | февраль,2011 | Игнатенко В.И. |
|  | 6.2. Разработка системы оценки достижений планируемых результатов обучения. |  | февраль,1кл. февраль,2кл. март, 3 кл. март, 4 кл. апрель 5 кл. | Кутузова С.В. Игнатенко В.И. Учителя предметники |
| 7. Требования к условиям образовательного процесса |  |  |  |  |
| 7.1.Подготовка кадров |  | 7.1.1.Финансирование планируемых курсов. Подготовка сметы 2011 | сентябрь- октябрь,2010 | Шишковичева Т.Н. Петрова О.Н. |
|  |  | 7.1.2. План действий методической службы и повышение квалификации | ноябрь, 2010-15 | Зам директора по УВР |
| 7.2. Аттестация работников образования в соответствии с требованиями к новым стандартам |  | Разработка пакета документов на основе порядка аттестации, разработанного на федеральном уровне | 2011-2012 | Шишковичева Т.Н. Зам директора по УВР |
| 7.3. УМК в соответствии с федеральным перечнем |  | Приобретение учебников по новым стандартам по мере их разработки и утверждения | 2010-2015 | Игнатенко В.И. |
| 7.4. Исполнение требований к материально-техническим условиям введения ФГОС |  | Обеспечение исполнения СНиПов, СанПиНов, предписаний по ОТ, госпожнадзора, организацию питания. | В течение 2010-2015уч.г. | ШишковичеваТ.Н. Чередник Г.Г. |
| 7.5.Исполнение дистанционно образовательных технологий |  | Обеспечение единого информационного пространства, исполнение дистанционных технологий для реализации задач образовательной программы начального общего образования | В течение 2010-2015 -2020 уч.г. | Молькова В.М. Кутузова С.В. Игнатенко В.И. |
| 7.6. Исполнение требований к финансовым условиям введения ФГОС |  | 7.6.1. Исполнение бюджетной сметы в условиях нормативного бюджетного финансирования | март,2011-2015 | ШишковичеваТ.Н. Петрова О.Н. |
|  |  | 7.6.2. Установление з/платы педагогам, в т.ч. надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | С сентября 2011-2015г. | ШишковичеваТ.Н. Игнатенко В.И. |
| 8. Контроль качества образования |  |  |  |  |
| 8.1.Система мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования |  | 8.1.1. Система мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования | апрель, 2011-2015 | Зам директора по ИКТ Зам директора по УВР |
|  |  | 8.1.2. Планирование ВШК в соответствии с федеральными и региональными рекомендациями | май, 2011-2015 | Зам директора по УВР |
| 8.2. Новое федеральное положение о лицензировании образовательной деятельности и об аккредитации ОУ в соответствии со стандартом. |  | Исполнение аккредитационных и лицензионных требований. | постоянно | Шишковичева Т.Н. |
| 8.3.Разъяснительная работа, гласность. |  | 8.3.1.Проведение родительских собраний для разъяснения изменений системы образования в условиях введения ФГОС. | В течение 2010-2015уч.г. | Кутузова С.В. Игнатенко В.И. |
| 9. Разработка программы развития школы в соответствии с требованиями к новым стандартам |  |  | март-апрель,2011-2015 | Шишковичева Т.Н. |